## Planilha1
CRONOGRAMA
MEDIDOR DE VAZÃO |  | LOGO | [5 empty] | Atraso | Prazo | Realizado
Elaborado: |  |  |  | Data: | / /
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | AGOSTO | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4
Elaborar árvore Problema x Objetivo | Geovana | bar: AGOSTO SEM. 4
Realizar pesquisa de patentes | Ana Carolina | bar: AGOSTO SEM. 4
Elaborar Escopo | Ana Clara | bar: AGOSTO SEM. 4
Redigir Lista de Materiais | João | bar: AGOSTO SEM. 4
Elaborar desenhos mecânicos | Geovana e Ana | bar: OUTUBRO SEM. 4
Elaborar diagrama eletroeletrônico | Carol | bar: OUTUBRO SEM. 2
Elaborar Fluxograma de Programação | Beatriz | bar: OUTUBRO SEM. 4 to NOVEMBRO SEM. 4
Comprar materiais eletroeletrônico | Beatriz | bar: SETEMBRO SEM. 1
Comprar materiais mecânico | João | bar: OUTUBRO SEM. 3
Documentação | Ana e João | bar: NOVEMBRO SEM. 3
Montar protótipo mecânico (maquete) | todos | bar: NOVEMBRO SEM. 1 to NOVEMBRO SEM. 3
Slides | Ana e Carol | bar: NOVEMBRO SEM. 2
Aplicativo | Carol | bar: NOVEMBRO SEM. 1 to DEZEMBRO SEM. 1
Programação | Bia | bar: NOVEMBRO SEM. 1 to DEZEMBRO SEM. 1
Produzir o CANVAS | Geovana | bar: SETEMBRO SEM. 4
Produzir o PITCH | Grupo Todo | bar: NOVEMBRO SEM. 1
Produzir o Ishikawa | Bia e Geovana | bar: SETEMBRO SEM. 4
Montar a placa do ESP32 | todos | bar: NOVEMBRO SEM. 1